## Аркуш1
| ww16 | ww17 | ww18 | ww19 | ww20 | ww21 | ww22 | ww23 | ww24 | ww25 | ww26 | ww27
1. стартові ворота
стартові ворота переробити | bar: ww22
2. фінішні ворота
переробити кріплення інфрачервоних датчиків | bar: ww21
поставати поляризатор і перенести передатчик та приймач на одну сторону | ww16: пошук поляризатора; ww17: експерименти з поляризатором
3. модуль старту
замала відстань між стартом та фінішом | ww17: зменшити швидкість передачі даних
переробити індикацію дозволу/заборону старту | ww18: обговорити варіанти
добавити кнопку відміни збереження результатів впавшого лижника | ww19: програмна реалізація
додати кнопки для вибору номеру стартуючого лижника(на старті) | ww19: програмна реалізація
зробити заряджання акумуляторів без їх виймання з корпусу | bar: ww19
переробити плату(зменшити розмір) | bar: ww19 to ww20
купити менший корпус | ww18: пошук корпусу та обговорити конфігурацію
4. модуль фінішу
треба поставити довгий дріт між датчиком на фініші та модулем фінішу(щоб лижник випадково не збив) | ww19: вирішення в залежності від корпусу
виправити короткочасний дозвіл старту при заповненні SD картки | bar: ww16
зробити атомарним блок встановелння часу на старті (після синхронізації часу) | bar: ww16
замала відстань між стартом та фінішом | ww17: зменшити швидкість передачі даних
переробити індикацію наявності лижника на трасі | ww18: обговорити варіанти
добавити кнопку відміни збереження результатів впавшого лижника | ww19: програмна реалізація
статистика якості мережі | bar: ww18
відключення фінішних воріт (опціонально) (поки людина не нажме кнопку) (при відключених воротаї записувати результат) | ww18: обговорити; ww20: програмна реалізація
переробити плату(зменшити розмір) | bar: ww19 to ww20
купити менший корпус | ww18: пошук корпусу та обговорити конфігурацію
звязок з дислеєм | bar: ww21
подумати чи потрібна база даних на фініші | bar: ww17
зробити заряджання акумуляторів без їх виймання з корпусу | bar: ww19
5) дисплей
великий екран для відображення результатів лижників | ww18: обговорити варінти великого екрану
6) android
передача великої кількості результатів по ble (розбити передачу великої кількості даних на декілька сеансів) | bar: ww17